## Project Overview
PROJECT PLAN — CNI Lost & Found Management System
ระยะเวลา: 3 มิ.ย. – 1 ธ.ค. 2568 (182 วันปฏิทิน / 130 วันทำการ) ¦ ไม่รวมวันเสาร์–อาทิตย์ ¦ Client: CNI
Phase | ช่วงเวลา | วันทำการ | งานหลัก
Kick-Off | 3–5 มิ.ย. | 3 | Kick-Off Meeting, Project Charter
Requirement | 8–30 มิ.ย. | 22 | BRD, SRS, Use Case, ER Diagram, Data Flow Diagram
Design | 1 ก.ค. - 31 ก.ค. | 24 | Wireframe, Design System, Hi-fi Prototype, Sign-off
Development | 3 ส.ค. - 25 พ.ย. | 83 | 7 Modules + Dashboard + Design QA
Testing | 14 พ.ย. - 30 พ.ย. | 69 | Unit Test, Integration Test (RFID E2E), Performance & Security Test
UAT | 1 ธ.ค. –14 ธ.ค. | 9 | Usability Test, UAT กับ CNI Staff ทุก Role, Bug Fix, Sign-off
Go-Live | 15 ธ.ค. - 22 ม.ค. | 30 | User Manual, Video Training, อบรม, Deploy Production, Support 2 สัปดาห์
MAN-DAY SUMMARY BY ROLE (วันทำการ ไม่รวม เสาร์–อาทิตย์)
Role | ชื่อย่อ | Man-Days รวม | Phase หลัก | หน้าที่หลัก
Project Manager | PM | 24 | ทุก Phase | บริหารโครงการ, ควบคุม Timeline/Scope/Risk, ประสานงาน CNI, Status Report
Business Analyst | BA | 200 | Req, Design, UAT, Go-Live | Business Process Analysis, BRD, Acceptance Criteria, UAT Support
System Analyst | SA | 135 | Req, Design, Dev, UAT | SRS, Use Case, ER Diagram, Data Model, ตอบ Dev เรื่อง Business Logic
UX/UI Designer | UX/UI | 45 | Design, Dev, UAT | Wireframe, Design System, Hi-fi Prototype (Figma), UI Review ทุก Sprint, Usability Testing
Developer | Dev | 184 | Dev, Testing, Go-Live | พัฒนาทุก Module (Frontend+Backend), RFID Integration, Unit Test, Deploy
QA Engineer | QA | 89 | Testing, UAT | Test Case, Unit/Integration/Performance Test, Defect Management
GRAND TOTAL MAN-DAYS |  | 677
หมายเหตุ: Man-Day = จำนวนวันทำงานจริง (วันจันทร์–วันศุกร์เท่านั้น)

## Gantt Chart
[5 empty] | มิถุนายน 69 |  |  |  | กรกฎาคม 69 |  |  |  | สิงหาคม 69 |  |  |  | กันยายน 69 |  |  |  | ตุลาคม 69 |  |  |  | พฤศจิกายน 69 |  |  |  | ธันวาคม 69 |  |  |  | มกราคม 70
# | Phase | Task / งาน | เริ่มต้น | สิ้นสุด | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KICK-OFF
1 | Kick-Off | Kick-Off Meeting & Project Charter | 2026-06-03 | 2026-06-05
REQUIREMENT
2 | Requirement | Business Process Workshop (As-Is / To-Be) | 2026-06-08 | 2026-06-12
3 | Requirement | สำรวจพื้นที่ห้างและ Infrastructure , RFID Reader | 2026-06-08 | 2026-06-09
4 | Requirement | จัดทำ Business Requirements Document (BRD) | 2026-06-15 | 2026-06-19
5 | Requirement | จัดทำ System Requirements Spec (SRS) + Use Case | 2026-06-17 | 2026-06-23
6 | Requirement | จัดทำ ER Diagram + Data Flow Diagram | 2026-06-24 | 2026-06-30
DESIGN
7 | Design | Wireframe | 2026-07-01 | 2026-07-03
8 | Design | Design System (Color, Typography, Components) | 2026-07-06 | 2026-07-10
9 | Design | Hi-fi Prototype ทุกหน้า Responsive (PC/Tablet/Mobile) | 2026-07-10 | 2026-07-30
10 | Design | Requirement + Design Sign-off (CNI) | 2026-07-31 | 2026-07-31
DEVELOPMENT
11 | Development | System Architecture + DB Schema Design | 2026-08-03 | 2026-08-05
12 | Development | Dev Environment + CI/CD + Staging Setup | 2026-08-06 | 2026-08-11
13 | Development | Module: Lost Report (Frontend + Backend API) | 2026-08-12 | 2026-08-21
14 | Development | Module: Found Report + RFID Integration | 2026-08-24 | 2026-09-04
15 | Development | Module: Search & Match (Rule-based Scoring) | 2026-09-07 | 2026-09-25
16 | Development | Module: Property Management + Status Flow | 2026-09-28 | 2026-10-02
17 | Development | Module: Report & Statistics + Export | 2026-10-05 | 2026-10-16
18 | Development | Module: Admin + Master Data + CRUD + RBAC | 2026-10-19 | 2026-11-13
19 | Development | Dashboard & Analytics (Hotspot Heatmap) | 2026-11-16 | 2026-11-25
TESTING
21 | Testing | Unit Test | 2026-11-14 | 2026-11-25
22 | Testing | Integration Test (API + RFID End-to-End) | 2026-09-05 | 2026-11-25
23 | Testing | Performance & Security Test | 2026-11-26 | 2026-11-30
UAT
25 | UAT | จัดทำ UAT Test Case + Scenario | 2026-12-01 | 2026-12-03
26 | UAT | UAT กับเจ้าหน้าที่ CNI (L&F Officer, Supervisor, Admin) | 2026-12-04 | 2026-12-04
27 | UAT | Bug Fix + Regression Test | 2026-12-08 | 2026-12-11
28 | UAT | UAT Sign-off | 2026-12-14 | 2026-12-14
GO-LIVE
30 | Go-Live | จัดทำ User Manual ภาษาไทย (ทุก Role) | 2026-12-15 | 2026-12-18
31 | Go-Live | ส่งแผนการอบรม และแก้ไขหลังจากพิจารณา | 2026-12-21 | 2027-01-04
32 | Go-Live | บันทึก Video การอบรมการใช้งานระบบ | 2027-01-04 | 2027-01-04
33 | Go-Live | อบรมผู้ใช้งาน (L&F Officer, Supervisor, Admin) | 2027-01-05 | 2027-01-05
34 | Go-Live | Deploy Production + RFID Configuration | 2027-01-06 | 2027-01-08
35 | Go-Live | Go-Live & Support (2 สัปดาห์) | 2027-01-11 | 2027-01-22

## Detailed Task Plan
Detailed Task Plan — CNI Lost & Found System
Work-Day / Manday = วันทำงานจริง (จันทร์–ศุกร์) ¦ ไม่รวม เสาร์–อาทิตย์ ¦ Testing เริ่มพร้อม Dev วันที่ 14 พ.ย.
# | Phase | Task / งาน | เริ่มต้น | สิ้นสุด | WD | PM MD | BA MD | SA MD | UX/UI MD | Dev MD | QA MD | รวม MD | Priority | Status | Dependencies | หมายเหตุ
KICK-OFF |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 9
1 | Kick-Off | Kick-Off Meeting & Project Charter | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 9 | High | Not Started | - | ชี้แจง TOR, Scope, Timeline, ผู้รับผิดชอบ, วาง Ground Rule
REQUIREMENT |  |  |  |  | 22 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26
2 | Requirement | Business Process Workshop (As-Is / To-Be) | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | 7 | High | Not Started | Task 1 | BA นำ Workshop กับ CNI, จัดทำ Process Flow ทุก Module
3 | Requirement | สำรวจพื้นที่ห้างและ Infrastructure , RFID Reader | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | High | Not Started | Task 1 | SA + HW ระบุ Reader Location, Network Point, Sticker Type
4 | Requirement | จัดทำ Business Requirements Document (BRD) | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | 7 | High | Not Started | Task 2 | BA เป็น Owner, SA Review — ครอบคลุมทุก Feature ตาม TOR
5 | Requirement | จัดทำ System Requirements Spec (SRS) + Use Case | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 5 | – | 1 | 4 | – | – | – | 5 | High | Not Started | Task 4 | SA เป็น Owner, BA Validate — Use Case ทุก Actor
6 | Requirement | จัดทำ ER Diagram + Data Flow Diagram | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | – | 1 | 4 | – | – | – | 5 | High | Not Started | Task 5 | SA ออกแบบ Data Model และ Flow ทั้งหมด
DESIGN |  |  |  |  | 24 | 1 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 33
7 | Design | Wireframe | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | – | – | 9 | High | Not Started | Task 4,5 | UX/UI ออกแบบ Flow + Layout — BA/SA Review ความถูกต้อง
8 | Design | Design System (Color, Typography, Components) | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | 5 | High | Not Started | Task 7 | Design Tokens, Button, Form, Table, Badge, Icon Style Guide
9 | Design | Hi-fi Prototype ทุกหน้า Responsive (PC/Tablet/Mobile) | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 15 | – | – | – | 15 | – | – | 15 | Critical | Not Started | Task 7,8 | Figma Prototype Interactive — Dev ใช้เป็น Handoff
10 | Design | Requirement + Design Sign-off (CNI) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | Critical | Not Started | Task 6,9 | CNI ลงนาม BRD + SRS + Hi-fi Mockup ก่อนเริ่ม Dev
DEVELOPMENT |  |  |  |  | 83 | 0 | 76 | 10 | 7 | 83 | 0 | 176
11 | Development | System Architecture + DB Schema Design | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | – | – | 3 | – | 3 | – | 6 | Critical | Not Started | Task 10 | Tech Stack, DB Schema, API Spec, Server/Infra Requirement
12 | Development | Dev Environment + CI/CD + Staging Setup | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | High | Not Started | Task 11 | Git Repo, Docker, Pipeline, Staging Server, RFID Middleware
13 | Development | Module: Lost Report (Frontend + Backend API) | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 8 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | – | 18 | High | Not Started | Task 11 | Form, Auto-gen Ref No. (LST-YYYYMMDD-XXXXX), Email/SMS Notify
14 | Development | Module: Found Report + RFID Integration | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | – | 10 | 1 | 1 | 10 | – | 22 | Critical | Not Started | Task 11 | RFID Scan API, Image Upload ≤8 รูป, E-Signature, Found Form PDF
15 | Development | Module: Search & Match (Rule-based Scoring) | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 15 | – | 15 | 1 | 1 | 15 | – | 32 | Critical | Not Started | Task 13,14 | Scoring 6 Fields, Auto-suggest ≥70%, Manual Match, RFID Scan Search
16 | Development | Module: Property Management + Status Flow | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | – | 5 | 1 | 1 | 5 | – | 12 | High | Not Started | Task 14 | 7-Step Status, Expiry Alert, Return Form, Handover Sign
17 | Development | Module: Report & Statistics + Export | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | – | 10 | 1 | 1 | 10 | – | 22 | High | Not Started | Task 13-16 | Daily/Monthly/Yearly, Export Excel/PDF, User Activity Log
18 | Development | Module: Admin + Master Data + CRUD + RBAC | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 20 | – | 20 | 1 | 1 | 20 | – | 42 | High | Not Started | Task 11 | User/Role/Permission รายบุคคล+รายกลุ่ม, Session Timeout, RFID Config
19 | Development | Dashboard & Analytics (Hotspot Heatmap) | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 8 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | – | 18 | Medium | Not Started | Task 17 | Match Rate KPI, Peak Hour Chart, Area Hotspot, Trend Graph
TESTING |  |  |  |  | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 83 | 69 | 290
21 | Testing | Unit Test | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 8 | – | 8 | 8 | – | 11 | 8 | 35 | High | Not Started | Task 13-19 | Dev เขียน Unit Test, QA Review, Peer Code Review
22 | Testing | Integration Test (API + RFID End-to-End) | 2026-09-05 | 2026-11-25 | 58 | – | 58 | 58 | – | 61 | 58 | 235 | High | Not Started | Task 21 | ทดสอบ RFID Reader จริง, E2E Flow ทุก Scenario
23 | Testing | Performance & Security Test | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 3 | – | 3 | 3 | – | 11 | 3 | 20 | High | Not Started | Task 22 | Load Test, SQL Injection, Session Timeout, HTTPS/SSL
UAT |  |  |  |  | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 36
25 | UAT | จัดทำ UAT Test Case + Scenario | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 10 | High | Not Started | Task 23 | Happy Path + Edge Case + Negative Test ครอบคลุมทุก Module
26 | UAT | UAT กับเจ้าหน้าที่ CNI (L&F Officer, Supervisor, Admin) | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Critical | Not Started | Task 24,25 | ทดสอบจริงกับ User ทุก Role บน Staging Environment
27 | UAT | Bug Fix + Regression Test | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 17 | High | Not Started | Task 26 | แก้ไข Bug ทั้งหมดจาก UAT และทดสอบซ้ำ
28 | UAT | UAT Sign-off | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | Critical | Not Started | Task 27 | CNI ลงนาม Acceptance Form — เงื่อนไขก่อน Deploy Production
GO-LIVE |  |  |  |  | 30 | 14 | 28 | 27 | 12 | 13 | 13 | 107
30 | Go-Live | จัดทำ User Manual ภาษาไทย (ทุก Role) | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | 10 | High | Not Started | Task 23 | BA+SA เขียน Manual, UX/UI ทำ Screenshot+Diagram ประกอบ
31 | Go-Live | ส่งแผนการอบรม และแก้ไขหลังจากพิจารณา | 2026-12-21 | 2027-01-04 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | – | – | 34
32 | Go-Live | บันทึก Video การอบรมการใช้งานระบบ | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | High | Not Started | Task 29 | Trainer บันทึก Video ส่งมอบให้ CNI ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
33 | Go-Live | อบรมผู้ใช้งาน (L&F Officer, Supervisor, Admin) | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 6 | High | Not Started | Task 29,30 | จัดทำรายงานผลการอบรม + ใบลงชื่อ + ภาพถ่ายการอบรม
34 | Go-Live | Deploy Production + RFID Configuration | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | Critical | Not Started | Task 28 | Setup Server Production, SSL, Domain, RFID Reader IP/Port
35 | Go-Live | Go-Live & Hypercare Support (2 สัปดาห์) | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 50 | Critical | Not Started | Task 32 | Monitor System, Quick-fix, Daily Status Report ถึง CNI
TOTAL MAN-DAYS |  |  |  |  | 174 | 24 | 200 | 135 | 45 | 184 | 89 | 677
Formulas:
WD = NETWORKDAYS([เริ่มต้น],[สิ้นสุด])

## Deliverables & Milestones
Deliverables & Milestones — CNI Lost & Found System
งวด | Milestone | กำหนดส่ง | Deliverables | ผู้รับผิดชอบ | เงื่อนไขการรับมอบ | สถานะ
1 | Kick-Off Complete | 2026-06-05 | 1. รายงาน Kick-Off Meeting 2. Project Plan (Approved) 3. Project Charter | PM | CNI ลงนามรับทราบ Project Plan และ Timeline | Not Started
2 | Requirement & Design Sign-off | 2026-07-31 | 1. Business Requirements Document (BRD) 2. System Requirements Spec (SRS) 3. Use Case + ER Diagram + DFD 4. Wireframe / Hi-fi Mockup (Figma) 5. Design System Guide | BA, SA, UX/UI, PM | CNI Committee ลงนาม Sign-off ครบทั้ง BRD + Mockup | Not Started
3 | Development & Testing Complete | 2026-11-30 | 1. Source Code ระบบครบทุก Module 2. Unit Test Report 3. Integration Test Report (RFID E2E) 4. Performance & Security Test Report | Dev, QA, SA | ผ่านเกณฑ์ Test Coverage ≥80% และ Performance Test | Not Started
4 | UAT Sign-off | 2026-12-14 | 1. Usability Test Report 2. UAT Test Result Report 3. Bug Fix Report 4. ระบบ Staging พร้อม Deploy Production | QA, SA, BA, UX/UI, PM | CNI ลงนาม UAT Acceptance Form | Not Started
5 | Go-Live | 2027-01-22 | 1. ระบบ Production พร้อมใช้งาน (Uptime ≥99%) 2. User Manual ภาษาไทย (ทุก Role) 3. Video การอบรม 4. รายงานผลการอบรม + ใบลงชื่อ 5. Support Plan 2 สัปดาห์ | PM, Dev, BA, SA | ระบบ Stable 2 สัปดาห์แรก, CNI ยืนยันการรับมอบ | Not Started

## Risk Register
Risk Register — CNI Lost & Found System
# | ความเสี่ยง | Phase | โอกาส | ผลกระทบ | Risk Level | แผนรับมือ | เจ้าของ | สถานะ
1 | CNI ไม่ Sign-off Requirement ตามกำหนด ทำให้ Dev ล่าช้า | Req | สูง | สูง | HIGH | กำหนด Hard Deadline ใน Contract, Escalate ทันทีถ้าเกิน 3 WD | PM | Open
2 | RFID Reader ไม่ Compatible กับ Network CNI ทำให้ Dev ล่าช้า | Dev | ปานกลาง | สูง | HIGH | ทดสอบ RFID ใน Sprint แรก, เตรียม Fallback เป็น QR Code | HW, Dev | Open
3 | Scope Creep CNI เพิ่ม Feature ระหว่าง Dev ทำให้ต้อง Dev เพิ่มจากแผนแรก | Dev | สูง | ปานกลาง | HIGH | Freeze Req หลัง Sign-off เสมอแต่เมื่อเกิดเคสนี้จริงๆ ทางทีมต้อง Brain Storm กันก่อนว่าในเคสนี้ เป็นสิ่งที่ทางทีมคิดให้ลูกค้าไม่ครบ หรือ Scope Creep จริงๆ หากเป็น New Feature ให้ทาง Dev/PM ประเมิน Manday และนำไปขอตกลงกับลูกค้าเพื่อเพิ่มระยะเวลา แต่หากเป็น Chang Request ให้ทาง BA จัดทำเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงและให้ Dev/PM ประเมิน Manday และนำไปคิดเงินลูกค้าเพิ่ม และขยายระยะเวลา | PM, BA, Dev | Open
4 | Dev Resource ไม่เพียงพอ / ลาออกกลางโปรเจกต์ | Dev | ปานกลาง | สูง | HIGH | Buffer 10% ใน Plan, Backup Dev 1 คน, Document ทุก Sprint | PM | Open
5 | UI ที่ Dev Build ไม่ตรง Mockup | Dev | สูง | ปานกลาง | HIGH | Figma Handoff ชัดเจน, UX/UI Review ทุก Sprint ก่อน Dev | UX/UI, Dev | Open
7 | Bug Critical ระหว่าง UAT ทำให้ Go-Live ล่าช้า | UAT | ปานกลาง | สูง | HIGH | Integration Test ครบก่อน UAT, Buffer Bug Fix 4 WD ใน Plan | Dev, QA | Open
8 | ระบบ Production Server ไม่ตรง Spec | Go-Live | ต่ำ | สูง | MEDIUM | ระบุ Server Spec ชัดเจนใน TOR, ตรวจสอบก่อน Deploy | Dev, CNI IT | Open
9 | Usability ต่ำ — เจ้าหน้าที่ใช้ระบบจริงไม่ได้ | UAT | ปานกลาง | สูง | HIGH | BA+UX/UI นำเสนอ Prototype ก่อน Dev และ Sign Off แล้ว หากในการทำงานจริงไม่สามารถใข้งานได้ ต้องการปรับตาม Feedback แต่ต้องไม่เกิน Scope PMจะต้องขอขยายไทม์ไลน์จากแผนเดิม เพื่อให้ทีมแก้ไข interface | PM, BA, UX/UI | Open